## Sheet1
Daftar Pengerjaan Detail
No | Task | Estimasi (hari kerja) | Dependency / Catatan | Status
Minggu 1 - Fondasi, Data Kandidat & Pipeline
1 | Setup repo git & struktur project (monorepo backend/frontend) | 0.5
2 | Setup docker-compose lokal: Next.js, FastAPI, PostgreSQL, n8n | 1
3 | Bangun skema database | 1
4 | Auth & role-based access (Admin/HR/Manager) | 1.5
5 | Registrasi Entra ID ke Altek (OneDrive) | 0.5 | Administratif
6 | CRUD Candidate + sub-form pendidikan & pengalaman kerja | 1.5
7 | Upload dokumen kandidat (storage adapter, lokal) | 1
8 | CRUD Client & Position | 0.5
Subtotal |  | 7.5
Minggu 2 - Data Kandidat & Pipeline, Blacklist
9 | CRUD Application (lamaran) + linking Candidate/Position/Recruiter | 1
10 | UI tracking tahapan rekrutmen (Stage_History) | 1.5
11 | CRUD Blacklist + master data Blacklist_Status_Type | 1
12 | Logic cek duplikat kandidat (email/HP/KTP) saat input baru | 0.5
13 | CRUD modul Employee (identitas, status, kontrak) + master Agreement_Type | 2
14 | Integrasi OneDrive Graph API (swap storage adapter dari lokal) | 1.5
15 | Setting hostinger | 1
Subtotal |  | 8.5
Minggu 3 - Export, Dashboard, Deploy
16 | Export data kandidat ke Excel | 1
17 | Dashboard ringkas (jumlah kandidat per tahap/posisi) | 1
18 | Deploy docker-compose ke server Hostinger | 1
19 | Setup nginx reverse proxy + SSL (Let's Encrypt) | 0.5
20 | Demo | 1.5
21 | Perbaikan bug dari hasil UAT | 2
Subtotal |  | 7
Minggu 4 - AI Ekstraksi CV & Matching/Scoring Kandidat
22 | Desain skema ekstraksi & prompt AI (field sesuai kolom database) | 1.5
23 | Build pipeline ekstraksi teks (PyMuPDF/pdfplumber + OCR fallback utk CV scan) | 1.5
24 | Integrasi API LLM utk ekstraksi terstruktur (output JSON) | 1.5
25 | [n8n] Workflow trigger: CV baru diupload -> panggil pipeline ekstraksi AI -> simpan hasil ke DB | 1.5
26 | Uji akurasi ke sample CV & iterasi prompt | 2
27 | Build UI review/edit hasil ekstraksi AI (human-in-the-loop) | 1.5
28 | Desain & implement matching/scoring kandidat ke requirement posisi | 1.5
Subtotal |  | 11
Minggu 5 - AI Ekstraksi CV & Matching/Scoring Kandidat, draft project pada cv
29 | [n8n] Workflow trigger: matching/scoring otomatis saat kandidat baru masuk ke posisi | 1
30 | Build UI ranking/scoring kandidat per posisi | 1
31 | Testing end-to-end + setup monitoring biaya token AI | 1
32 | Desain prompt draft project dari pengalaman kerja kandidat | 1
33 | Build UI draft + edit + approve oleh recruiter | 1.5
34 | Integrasi ke alur generate CV (field Project) | 1
Subtotal |  | 6.5
Minggu 6 - Natural Language search (role Manager)
35 | Desain skema field & operator yang diizinkan (aman dari SQL injection) | 1
36 | Implement endpoint AI: terjemahkan query natural -> filter JSON | 1.5
37 | Implement query builder backend dari filter JSON | 1.5
38 | Build UI search + tampilkan filter yang dipakai (transparansi ke user) | 1
39 | Batasi akses API khusus role Manager (middleware) | 0.5
40 | Testing berbagai variasi query bahasa natural | 1.5
Subtotal |  | 7
Minggu 7 - Auto-generate CV Standar (Template Altek)
41 | Desain sistem template/layout engine (python-docx / HTML-to-PDF) | 1.5
42 | Implement penghapusan PII otomatis sebelum masuk template | 1
43 | Implement ringkasan opsional (manual HR / AI, pilihan bahasa ID-EN) | 1.5
44 | Implement penyesuaian layout otomatis (dengan/tanpa foto) | 1
45 | Desain query analitik pola lolos/gagal per posisi/sumber/kompetensi | 1.5
46 | Build chart/visualisasi dashboard | 1.5
47 | Testing dengan data histori rekrutmen riil | 1
Subtotal |  | 9
Minggu 8 - Testing, UAT & Stabilisasi Fase 2
48 | UAT bareng HR/Manager pakai data & CV asli | 1.5
49 | Perbaikan bug / iterasi hasil AI dari feedback UAT | 2
50 | Dokumentasi | 2
Subtotal |  | 15.5
Total Estimasi |  | 40.5