## Timeline V1
Timeline Development — Talent Management System (V1 / MVP)
Mulai: Kamis, 3 September 2026 ¦ Target Go-Live V1: ~13 Oktober 2026 (28,5 hari kerja) ¦ Scope: Fase 1 PRD (tanpa fitur AI)
Minggu | Periode Tanggal | Fokus Pekerjaan | Deliverable | Dibutuhkan dari Client | Status
Minggu 1 | 3 – 9 Sep 2026 | Setup repo & environment; struktur database sesuai ERD; sistem login & hak akses (Admin/HR/Manager) | Aplikasi dasar jalan di lokal, login sesuai role berfungsi | Mulai proses registrasi app OneDrive di Microsoft Entra admin center | Belum Mulai
Minggu 2 | 10 – 18 Sep 2026 | Modul data kandidat (data pribadi, pendidikan, pengalaman); upload dokumen; modul lamaran & tracking tahapan rekrutmen | HR bisa input kandidat lengkap & update progress interview end-to-end | - | Belum Mulai
Minggu 3 | 21 – 30 Sep 2026 | Blacklist kandidat + deteksi otomatis; modul data karyawan (identitas, status, kontrak); integrasi penyimpanan ke OneDrive Business | Demo alur penuh: kandidat masuk hingga jadi karyawan tercatat | client_id / client_secret OneDrive sudah diterima | Belum Mulai
Minggu 4 | 1 – 7 Okt 2026 | Export data ke Excel; dashboard ringkas; deploy ke server Hostinger & setup domain | Sistem bisa diakses online, siap untuk UAT | Template CV standar Altek | Belum Mulai
Minggu 5 | 8 – 13 Okt 2026 | User Acceptance Testing bareng tim HR/Manager dengan data sungguhan; perbaikan bug | Go-live V1 (~13 Oktober 2026) | PIC untuk sesi UAT | Belum Mulai
Catatan: durasi per minggu di atas mengikuti beban task riil (lihat sheet 'V1 - Daftar Pengerjaan'), bukan dibulatkan rata 5 hari/minggu — makanya total mundur ~1 minggu dari estimasi awal yang masih kasar.
Setelah V1 Live — Fase 2 (jadwal menyusul, dibahas terpisah)
• Ekstraksi otomatis field CV oleh AI (nama, pendidikan, skill, dll) + review manual HR
• AI scoring/matching kandidat ke requirement posisi
• AI draft bagian "Project" di CV
• Natural Language Search (khusus role Manager)
• Auto-generate CV standar dari template
Fase 2 diestimasi & dijadwalkan setelah ada sample CV nyata dari client (untuk uji akurasi) dan V1 berjalan stabil.
Asumsi & Risiko
• Timeline asumsi akses OneDrive (Entra ID) dari client tersedia sebelum Minggu 3. Jika terlambat, modul dokumen tetap jalan pakai penyimpanan sementara di server.
• Dikerjakan oleh satu developer (solopreneur) — kendala tak terduga berpotensi menggeser tanggal, akan dikomunikasikan sesegera mungkin.
• Perubahan scope besar di tengah jalan (fitur baru di luar PRD V1) berpotensi menggeser tanggal go-live — akan didiskusikan dampaknya dulu sebelum dikerjakan.

## V1 - Daftar Pengerjaan
Daftar Pengerjaan Detail — V1 / MVP
Breakdown task per minggu, termasuk workflow n8n (highlight kuning) yang sebelumnya belum eksplisit.
No | Grup Fitur | Task | Estimasi (hari kerja) | Dependency / Catatan | Status
Minggu 1 — Fondasi
1 |  | Setup repo git & struktur project (monorepo backend/frontend) | 0.5 | - | Belum Mulai
2 |  | Setup docker-compose lokal: Next.js, FastAPI, PostgreSQL, n8n | 1 | - | Belum Mulai
3 |  | Bangun skema database (migration) sesuai ERD-TMS | 1.5 | - | Belum Mulai
4 |  | Auth & role-based access (Admin/HR/Manager) | 1.5 | - | Belum Mulai
5 |  | Kirim instruksi registrasi Entra ID app ke client (OneDrive) | 0.5 | Task administratif, bukan koding | Belum Mulai
Subtotal — Minggu 1 — Fondasi |  |  | 5
Minggu 2 — Data Kandidat & Pipeline
6 |  | CRUD Candidate + sub-form pendidikan & pengalaman kerja | 1.5 | - | Belum Mulai
7 |  | Upload dokumen kandidat (storage adapter, lokal dulu) | 1 | - | Belum Mulai
8 |  | CRUD Client & Position | 0.5 | - | Belum Mulai
9 |  | CRUD Application (lamaran) + linking Candidate/Position/Recruiter | 1 | - | Belum Mulai
10 |  | UI tracking tahapan rekrutmen (Stage_History) sesuai alur kickoff | 1.5 | - | Belum Mulai
11 |  | [n8n] Workflow notifikasi/flag dokumen kandidat belum lengkap | 0.5 | - | Belum Mulai
12 |  | [n8n] Workflow notifikasi/flag kontak (email/HP) tidak bisa dihubungi | 0.5 | - | Belum Mulai
Subtotal — Minggu 2 — Data Kandidat & Pipeline |  |  | 6.5
Minggu 3 — Blacklist & Modul Karyawan
13 |  | CRUD Blacklist + master data Blacklist_Status_Type | 1 | - | Belum Mulai
14 |  | Logic cek duplikat kandidat (email/HP/KTP) saat input baru | 1 | - | Belum Mulai
15 |  | [n8n] Workflow cek & kirim warning otomatis jika kandidat match blacklist | 1 | - | Belum Mulai
16 |  | CRUD modul Employee (identitas, status, kontrak) + master Agreement_Type | 2 | - | Belum Mulai
17 |  | Integrasi OneDrive Graph API (swap storage adapter dari lokal) | 1.5 | BLOCKED — menunggu client_id/secret dari client | Belum Mulai
18 |  | [n8n] Workflow antrian upload dokumen ke OneDrive (asinkron, tidak blocking request) | 1 | - | Belum Mulai
Subtotal — Minggu 3 — Blacklist & Modul Karyawan |  |  | 7.5
Minggu 4 — Export, Dashboard, Deploy
19 |  | Export data kandidat ke Excel | 1 | - | Belum Mulai
20 |  | Dashboard ringkas (jumlah kandidat per tahap/posisi) | 1 | - | Belum Mulai
21 |  | Deploy docker-compose ke server Hostinger | 1 | - | Belum Mulai
22 |  | Setup nginx reverse proxy + SSL (Let's Encrypt) | 0.5 | - | Belum Mulai
23 |  | [n8n] Workflow backup database terjadwal (pg_dump ke OneDrive/SharePoint) | 1 | - | Belum Mulai
24 |  | Setup monitoring dasar (disk, RAM, CPU, kuota OneDrive) | 0.5 | - | Belum Mulai
Subtotal — Minggu 4 — Export, Dashboard, Deploy |  |  | 5
Minggu 5 — UAT & Stabilisasi
25 |  | Sesi UAT bareng HR/Manager pakai data (semi) real | 1.5 | - | Belum Mulai
26 |  | Perbaikan bug dari hasil UAT | 2 | - | Belum Mulai
27 |  | Review & finalisasi dokumentasi singkat untuk client (cara pakai) | 1 | - | Belum Mulai
Subtotal — Minggu 5 — UAT & Stabilisasi |  |  | 4.5
TOTAL ESTIMASI |  |  | 28.5
≈ Total dalam minggu kerja (5 hari/minggu) |  |  | 5.7
Highlight kuning = task n8n automation (workflow, bukan kode aplikasi biasa)

## Fase 2 - Daftar Pengerjaan
Daftar Pengerjaan — Fase 2 / V2 (Fitur AI)
Termasuk workflow n8n untuk orkestrasi AI (highlight kuning) yang sebelumnya belum eksplisit.
No | Grup Fitur | Task | Estimasi (hari kerja) | Dependency / Catatan | Status
1. AI Ekstraksi CV & Matching/Scoring Kandidat
1 |  | Kumpulkan & review sample CV asli dari client | 1 | BLOCKED — menunggu client kirim sample CV berbagai format | Belum Mulai
2 |  | Desain skema ekstraksi & prompt AI (field sesuai kolom database) | 1.5 | - | Belum Mulai
3 |  | Build pipeline ekstraksi teks (PyMuPDF/pdfplumber + OCR fallback utk CV scan) | 1.5 | - | Belum Mulai
4 |  | Integrasi API LLM utk ekstraksi terstruktur (output JSON) | 1.5 | - | Belum Mulai
5 |  | [n8n] Workflow trigger: CV baru diupload -> panggil pipeline ekstraksi AI -> simpan hasil ke DB | 1.5 | - | Belum Mulai
6 |  | Uji akurasi ke sample CV & iterasi prompt | 2 | Bergantung task #1 | Belum Mulai
7 |  | Build UI review/edit hasil ekstraksi AI (human-in-the-loop) | 1.5 | - | Belum Mulai
8 |  | Desain & implement matching/scoring kandidat ke requirement posisi | 1.5 | - | Belum Mulai
9 |  | [n8n] Workflow trigger: matching/scoring otomatis saat kandidat baru masuk ke posisi | 1 | - | Belum Mulai
10 |  | Build UI ranking/scoring kandidat per posisi | 1 | - | Belum Mulai
11 |  | Testing end-to-end + setup monitoring biaya token AI | 1 | - | Belum Mulai
Subtotal — 1. AI Ekstraksi CV & Matching/Scoring Kandidat |  |  | 15
2. AI Draft "Project" pada CV
12 |  | Desain prompt draft project dari pengalaman kerja kandidat | 1 | - | Belum Mulai
13 |  | Build UI draft + edit + approve oleh recruiter | 1.5 | - | Belum Mulai
14 |  | Integrasi ke alur generate CV (field Project) | 1 | Bergantung Grup 4 (template CV) | Belum Mulai
Subtotal — 2. AI Draft "Project" pada CV |  |  | 3.5
3. Natural Language Search (khusus role Manager)
15 |  | Desain skema field & operator yang diizinkan (aman dari SQL injection) | 1 | - | Belum Mulai
16 |  | Implement endpoint AI: terjemahkan query natural -> filter JSON | 1.5 | - | Belum Mulai
17 |  | Implement query builder backend dari filter JSON | 1.5 | - | Belum Mulai
18 |  | Build UI search + tampilkan filter yang dipakai (transparansi ke user) | 1 | - | Belum Mulai
19 |  | Batasi akses API khusus role Manager (middleware) | 0.5 | - | Belum Mulai
20 |  | Testing berbagai variasi query bahasa natural | 1.5 | - | Belum Mulai
Subtotal — 3. Natural Language Search (khusus role Manager) |  |  | 7
4. Auto-generate CV Standar (Template Altek)
21 |  | Terima & pelajari template CV standar Altek dari client | 1 | BLOCKED — menunggu client kirim template CV | Belum Mulai
22 |  | Desain sistem template/layout engine (python-docx / HTML-to-PDF) | 1.5 | Bergantung task #1 | Belum Mulai
23 |  | Implement penghapusan PII otomatis sebelum masuk template | 1 | - | Belum Mulai
24 |  | Implement ringkasan opsional (manual HR / AI, pilihan bahasa ID-EN) | 1.5 | - | Belum Mulai
25 |  | Implement penyesuaian layout otomatis (dengan/tanpa foto) | 1 | - | Belum Mulai
26 |  | [n8n] Workflow trigger: generate CV standar otomatis saat data kandidat difinalisasi | 1 | - | Belum Mulai
27 |  | Testing generate CV ke berbagai kasus kandidat | 1.5 | - | Belum Mulai
Subtotal — 4. Auto-generate CV Standar (Template Altek) |  |  | 8.5
5. Dashboard Analytics Pola Kandidat
28 |  | Desain query analitik pola lolos/gagal per posisi/sumber/kompetensi | 1.5 | - | Belum Mulai
29 |  | Build chart/visualisasi dashboard | 1.5 | - | Belum Mulai
30 |  | Testing dengan data histori rekrutmen riil | 1 | - | Belum Mulai
Subtotal — 5. Dashboard Analytics Pola Kandidat |  |  | 4
6. Testing, UAT & Stabilisasi Fase 2
31 |  | Uji integrasi menyeluruh Fase 2 dengan modul V1 (termasuk semua workflow n8n) | 1.5 | - | Belum Mulai
32 |  | UAT bareng HR/Manager pakai data & CV asli | 1.5 | - | Belum Mulai
33 |  | Perbaikan bug / iterasi hasil AI dari feedback UAT | 1.5 | - | Belum Mulai
34 |  | Dokumentasi biaya AI aktual (token riil vs estimasi PRD) | 0.5 | - | Belum Mulai
Subtotal — 6. Testing, UAT & Stabilisasi Fase 2 |  |  | 5
TOTAL ESTIMASI |  |  | 43
≈ Total dalam minggu kerja (5 hari/minggu) |  |  | 8.6
Highlight kuning = task n8n automation (workflow, bukan kode aplikasi biasa)